## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju-SE
Empreendimento: Geren. e Fisc. da Const. de Barragem e das Elevatórias AB-1 e AB-2, no Riacho Guararema em Santa Luzia do Itanhy/SE
| SERVIÇOS | % | VALOR |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês
[5 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.1 | RECURSOS HUMANOS (BDI 26,44%) | 83.63% | 269943.24 | 269943.24 | 10.77% | 34776.24 | 16.89% | 54524.9 | 15.15% | 48903.59 | 15.15% | 48903.59 | 13.87% | 44771.46 | 11.79% | 38063.46
1.1.1 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares - Coordenador / Consultor | 20.78% | 67080 | 67080 | 1.49% | 999.5 | 30.87% | 20707.6 | 22.49% | 15086.29 | 22.49% | 15086.29 | 16.33% | 10954.16 | 6.33% | 4246.16
1.1.2 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 41.75% | 134763.54 | 134763.54 | 16.65% | 22438.14 | 16.67% | 22465.08 | 16.67% | 22465.08 | 16.67% | 22465.08 | 16.67% | 22465.08 | 16.67% | 22465.08
1.1.3 | Topografo com encargos complementares (1) | 6.676% | 21549.3 | 21549.3 | 16.65% | 3587.95 | 16.67% | 3592.27 | 16.67% | 3592.27 | 16.67% | 3592.27 | 16.67% | 3592.27 | 16.67% | 3592.27
1.1.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (2) | 11.25% | 36326.4 | 36326.4 | 16.65% | 6048.35 | 16.67% | 6055.61 | 16.67% | 6055.61 | 16.67% | 6055.61 | 16.67% | 6055.61 | 16.67% | 6055.61
1.1.5 | Desenhista copista com encargos complementares | 3.167% | 10224 | 10224 | 16.65% | 1702.3 | 16.67% | 1704.34 | 16.67% | 1704.34 | 16.67% | 1704.34 | 16.67% | 1704.34 | 16.67% | 1704.34
1.2 | RECURSOS MATERIAIS (BDI 26,44%) | 16.37% | 52837.24 | 52837.24 | 2.746% | 8864.59 | 2.749% | 8874.73 | 2.749% | 8874.73 | 2.718% | 8774.48 | 2.718% | 8774.48 | 2.687% | 8674.23
1.2.1 | Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustivel (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento | 11.46% | 36982.08 | 36982.08 | 16.65% | 6157.53 | 16.67% | 6164.91 | 16.67% | 6164.91 | 16.67% | 6164.91 | 16.67% | 6164.91 | 16.67% | 6164.91
1.2.2 | Plotagem em papel formato A-1 | 0.5282% | 1705 | 1705 | 20% | 341 | 20% | 341 | 20% | 341 | 15% | 255.75 | 15% | 255.75 | 10% | 170.5
1.2.3 | Cópia Xerox A-4 | 0.09294% | 300 | 300 | 20% | 60 | 20% | 60 | 20% | 60 | 15% | 45 | 15% | 45 | 10% | 30
1.2.4 | Execução de Relatório Mensal | 0.5805% | 1873.86 | 1873.86 | 16.65% | 312.01 | 16.67% | 312.37 | 16.67% | 312.37 | 16.67% | 312.37 | 16.67% | 312.37 | 16.67% | 312.37
1.2.5 | Telefone - dispêndio mensal | 0.6581% | 2124.18 | 2124.18 | 16.65% | 353.68 | 16.67% | 354.1 | 16.67% | 354.1 | 16.67% | 354.1 | 16.67% | 354.1 | 16.67% | 354.1
1.2.6 | Material de escritório | 0.07051% | 227.58 | 227.58 | 16.65% | 37.88 | 16.67% | 37.94 | 16.67% | 37.94 | 16.67% | 37.94 | 16.67% | 37.94 | 16.67% | 37.94
1.2.7 | Mobiliário de escritório - DNIT | 1.707% | 5509.38 | 5509.38 | 16.65% | 917.33 | 16.67% | 918.41 | 16.67% | 918.41 | 16.67% | 918.41 | 16.67% | 918.41 | 16.67% | 918.41
1.2.8 | Aluguel de computador notebook | 0.088% | 284.04 | 284.04 | 16.65% | 47.29 | 16.67% | 47.35 | 16.67% | 47.35 | 16.67% | 47.35 | 16.67% | 47.35 | 16.67% | 47.35
1.2.9 | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | 1.187% | 3831.12 | 3831.12 | 16.65% | 637.87 | 16.67% | 638.65 | 16.67% | 638.65 | 16.67% | 638.65 | 16.67% | 638.65 | 16.67% | 638.65
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 322780.48 | 322780.48 | 13.52% | 43640.83 | 19.64% | 63399.63 | 17.9% | 57778.32 | 17.87% | 57678.07 | 16.59% | 53545.94 | 14.48% | 46737.69
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 322780.48 |  | 13.52% | 43640.83 | 33.16% | 107040.46 | 51.06% | 164818.78 | 68.93% | 222496.85 | 85.52% | 276042.79 | 100% | 322780.48
733671.08